Проект «положительные и отрицательные числа»

План проведения проекта

| Подготовительный этап | Ответственные | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Подготовка необходимых материалов: список информационных источников, презентация проекта, брошюра для родителей, памятки по тематике исследования, критерии для оценки работ и т.п. | Руководитель проекта. | Перед первым установочным занятием |
| Список необходимого оборудования (фотоаппарат , компьютер, интерактивная доска, доступ к интернету и сканер и т.д.) | Руководитель проекта и учащиеся | При планирования содержания исследований учащихся |
| Зарезервируйте время в компьютерном классе | Руководитель проекта | В начале четверти |
| Укажите в расписании специальный вечер для завершения работ по проекту | Руководитель проекта | При планировании проекта |
| Обеспечьте информирование родителей об участии детей в проекте | Руководитель проекта, классный руководитель | На родительском собрании |
| Пригласите руководство, чтобы показать, что ученики принимают участие в содержательной проектной работе. | Руководитель проекта | При планировании сроков проведения |

| Исследования школьников | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Назначьте время консультаций. | Руководитель проекта | На первом занятии |
| Рассмотрите ученические работы, приносят на флешках, и если необходимо – скорректируйте направление исследования, предложив дополнительные вопросы или список информационных источников | Руководитель проекта | Регулярно, не реже 2 раз в неделю |
| Сфотографируйте учеников за работой. | Учащиеся | Во время работы |
| Пригласите руководство, родителей и местную печать, чтобы показать рабочий процесс | Директор | В день проведения защиты проектов |

| Защита проектов и подведение итогов | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Подготовьте сертификаты участия для ваших учеников | Подготовит – руководитель проекта или дети, подпишет – директор лицея | К моменту итоговой конференции |
| Сотрите файлы | Учащиеся | После проведения итоговой конференции |
| Верните оборудование, книги, дополнительные материалы. | Учащиеся | До конференции |
| Вручите сертификаты участникам. | Директор | На итоговой конференции |
| Сфотографируйте защиту проектов | Руководитель проекта | На итоговой конференции |
| Подготовьте материалы о проведенном проекте для сайте школы | Руководитель проекта | После конференции – чтобы иметь фотографии выступлений и отзывы |
| Соберите анкеты, проведите итоговую рефлексию, подведите итоги | Руководитель проекта | На последнем занятии |